Planificación de Proyectos y TIC: Gestión Efectiva para la Educación Técnica

Ciencias de la Educación | Licenciatura en tecnología e informática | para estudiantes de educación técnica/tecnológica | 4 semanas

Descripción del Curso
Este curso ofrece una formación integral en la planificación y gestión de proyectos, con un enfoque especial en la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en entornos educativos técnicos y tecnológicos. Está diseñado para estudiantes de la Licenciatura en Tecnología e Informática que buscan desarrollar competencias prácticas para diseñar, organizar y supervisar proyectos educativos utilizando herramientas digitales.
El curso está dirigido a futuros profesionales de la educación técnica que requieren conocimientos sólidos en metodologías de planificación, gestión de recursos y aplicación de TIC para optimizar procesos educativos y administrativos. Se emplea una metodología combinada que incluye clases teóricas, análisis de casos, actividades prácticas y uso de software específico para la planificación y seguimiento de proyectos.
Al finalizar, los estudiantes serán capaces de elaborar planes de proyectos claros y efectivos, integrar soluciones tecnológicas adecuadas para la gestión educativa, y aplicar técnicas de monitoreo y evaluación que aseguren el logro de objetivos en contextos tecnológicos y técnicos.

Objetivos Generales
· Analizar los elementos fundamentales de la planificación y gestión de proyectos en el ámbito educativo técnico.
· Aplicar herramientas TIC para diseñar, organizar y monitorear proyectos educativos de manera eficiente.
· Elaborar un plan de proyecto completo que incluya cronogramas, recursos, presupuesto y evaluación.
· Evaluar el impacto y avance de un proyecto utilizando indicadores y técnicas de seguimiento con soporte tecnológico.
· Implementar estrategias de comunicación y colaboración digital para mejorar la gestión de proyectos en equipos multidisciplinarios.

Competencias
· Diseñar planes de proyectos educativos aplicando metodologías estándar y herramientas TIC.
· Utilizar software y aplicaciones digitales para la gestión y seguimiento de proyectos.
· Analizar y gestionar recursos humanos, materiales y tecnológicos en proyectos educativos.
· Evaluar el progreso y resultados de proyectos mediante indicadores y técnicas de monitoreo.
· Integrar soluciones tecnológicas para mejorar la comunicación y colaboración en equipos de trabajo.
· Aplicar principios de gestión de riesgos y planificación estratégica en contextos educativos técnicos.

Requerimientos
· Conocimientos básicos en informática y manejo de software de oficina (procesadores de texto, hojas de cálculo).
· Familiaridad con conceptos básicos de proyectos y gestión educativa.
· Acceso a computadora con conexión a Internet para el uso de plataformas y software colaborativo.
· Disposición para trabajo en equipo y actividades prácticas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Fundamentos de la Planificación de Proyectos en Educación Técnica
Objetivos de Aprendizaje
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir los conceptos básicos de proyectos y su ciclo de vida en contextos de educación técnica, identificando las fases principales y sus características.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la planificación en proyectos educativos técnicos, describiendo cómo impacta en el logro de los objetivos del proyecto.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y explicar los elementos fundamentales de un plan de proyecto, incluyendo objetivos, recursos, cronogramas y evaluación, aplicados a un caso práctico en educación técnica.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar entre las herramientas TIC básicas que apoyan la planificación y gestión de proyectos educativos, seleccionando las más adecuadas para cada fase del proyecto.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar un esquema inicial de planificación de un proyecto educativo técnico, integrando los conceptos y herramientas aprendidas para organizar las actividades y recursos de manera efectiva.
Contenidos Temáticos
1. Introducción a los Proyectos en Educación Técnica
· Concepto de proyecto: Definición y características principales de un proyecto, con énfasis en el contexto educativo técnico y tecnológico.
· Importancia de los proyectos en la educación técnica: Rol de los proyectos para el aprendizaje práctico, desarrollo de competencias y vinculación con el sector productivo.
2. Ciclo de Vida de un Proyecto Educativo Técnico
· Fases del ciclo de vida: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre.
· Características y actividades clave en cada fase: Objetivos específicos, actores involucrados y productos esperados en cada etapa.
· Ejemplos prácticos de ciclo de vida aplicado a proyectos técnicos educativos.
3. La Planificación en Proyectos Educativos Técnicos
· Definición y objetivos de la planificación: Por qué planificar y cómo la planificación contribuye al éxito del proyecto.
· Impacto de una planificación adecuada: Mejora en la gestión de recursos, tiempos y calidad del aprendizaje.
· Riesgos y consecuencias de una planificación deficiente en proyectos educativos.
4. Elementos Fundamentales de un Plan de Proyecto
· Objetivos del proyecto: Cómo definir objetivos claros, específicos, medibles y alcanzables.
· Identificación y gestión de recursos: Humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
· Cronogramas y planificación temporal: Técnicas básicas para elaborar un calendario de actividades.
· Evaluación y control: Indicadores de seguimiento, evaluación formativa y sumativa del proyecto.
· Aplicación práctica: Ejemplo de plan de proyecto en educación técnica con análisis de cada elemento.
5. Herramientas TIC para la Planificación y Gestión de Proyectos Educativos
· Descripción de herramientas TIC básicas: Software de gestión de proyectos (Trello, Asana), calendarios digitales, hojas de cálculo, herramientas de comunicación (Microsoft Teams, Google Meet).
· Selección de herramientas según la fase del proyecto: Planificación, seguimiento, comunicación y evaluación.
· Ventajas y limitaciones de cada herramienta en el contexto educativo técnico.
6. Elaboración de un Esquema Inicial de Planificación de Proyecto Educativo Técnico
· Integración de conceptos y herramientas: Cómo combinar objetivos, recursos, cronogramas y TIC para organizar un proyecto.
· Pasos para estructurar un esquema inicial: Identificación del problema, definición de objetivos, asignación de recursos, planificación temporal y selección de TIC.
· Ejercicio práctico guiado para elaborar un esquema inicial en base a un caso real o simulado.
Actividades
Actividad 1: Análisis y definición de conceptos básicos de proyectos
Objetivo: Definir los conceptos básicos de proyectos y su ciclo de vida en contextos de educación técnica.
Descripción:
· El docente presenta una breve explicación sobre qué es un proyecto y su ciclo de vida.
· Los estudiantes, en parejas, investigan ejemplos de proyectos en educación técnica y describen sus fases.
· Cada pareja elabora un cuadro comparativo con las fases del ciclo de vida y características identificadas.
· Se realiza una puesta en común en plenaria para consolidar conceptos.
Organización: Parejas
Producto esperado: Cuadro comparativo con las fases del ciclo de vida de proyectos técnicos.
Duración estimada: 60 minutos
Actividad 2: Debate sobre la importancia de la planificación en proyectos educativos técnicos
Objetivo: Analizar la importancia de la planificación y su impacto en el logro de objetivos del proyecto.
Descripción:
· Dividir la clase en dos grupos: uno defiende la planificación rigurosa, el otro argumenta posibles desafíos o limitaciones.
· Cada grupo prepara argumentos basados en lecturas previas y experiencias.
· Se realiza un debate guiado por el docente para discutir la importancia y consecuencias de la planificación.
· Finalmente, se redacta una síntesis colectiva con conclusiones.
Organización: Grupos
Producto esperado: Síntesis escrita sobre la importancia de la planificación.
Duración estimada: 90 minutos
Actividad 3: Elaboración y análisis de un plan de proyecto educativo técnico
Objetivo: Identificar y explicar los elementos fundamentales de un plan de proyecto aplicados a un caso práctico.
Descripción:
· El docente presenta un caso práctico de proyecto técnico educativo (por ejemplo, implementación de un taller de robótica).
· En grupos pequeños, los estudiantes elaboran un plan de proyecto que incluya objetivos, recursos, cronograma y evaluación.
· Cada grupo presenta su plan y recibe retroalimentación del docente y compañeros.
Organización: Grupos
Producto esperado: Plan de proyecto escrito y presentación oral.
Duración estimada: 120 minutos
Actividad 4: Selección y aplicación de herramientas TIC para la gestión del proyecto
Objetivo: Diferenciar y seleccionar herramientas TIC básicas para la planificación y gestión en cada fase del proyecto.
Descripción:
· El docente explica las características y usos de diversas herramientas TIC.
· Individualmente, los estudiantes analizan el plan de proyecto elaborado en la actividad anterior y seleccionan qué herramientas TIC usarían en cada fase.
· Se realiza una discusión grupal para compartir elecciones y justificar su uso.
Organización: Individual y plenaria
Producto esperado: Lista justificativa de herramientas TIC seleccionadas para cada fase del proyecto.
Duración estimada: 60 minutos
Actividad 5: Elaboración de un esquema inicial de planificación
Objetivo: Elaborar un esquema inicial de planificación integrando conceptos y herramientas aprendidas.
Descripción:
· Con base en un nuevo caso práctico o en un proyecto personal, los estudiantes diseñan un esquema inicial que incluya:
· Definición del problema o necesidad.
· Objetivos.
· Recursos requeridos.
· Cronograma tentativo.
· Herramientas TIC a utilizar.
· Se realiza una presentación breve a un compañero para recibir retroalimentación y mejorar el esquema.
Organización: Individual y trabajo en parejas para retroalimentación.
Producto esperado: Esquema inicial de planificación del proyecto.
Duración estimada: 90 minutos
Evaluación
Evaluación Diagnóstica
Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre conceptos básicos de proyectos y planificación.
Cómo se evalúa: Cuestionario corto con preguntas abiertas y de opción múltiple sobre definición de proyecto, fases y planificación.
Instrumento sugerido: Test en línea o papel con 10 preguntas.
Evaluación Formativa
Qué se evalúa: Comprensión y aplicación de conceptos durante las actividades prácticas.
· Revisión de cuadros comparativos y síntesis del debate.
· Retroalimentación en la elaboración de planes de proyecto y selección de herramientas TIC.
· Observación y guía durante las actividades grupales e individuales.
Instrumento sugerido: Rúbricas para evaluar planes de proyecto, participación en debate y calidad de productos escritos.
Evaluación Sumativa
Qué se evalúa: Capacidad para elaborar un esquema inicial de planificación que integre todos los elementos y herramientas aprendidas.
Cómo se evalúa: Presentación y entrega escrita del esquema inicial de planificación, evaluado con rúbrica que considere claridad de objetivos, coherencia en recursos y cronograma, uso adecuado de herramientas TIC y organización general.
Instrumento sugerido: Rúbrica de evaluación sumativa para esquema de planificación.

Unidad 2: Herramientas TIC para la Gestión y Planificación de Proyectos
Objetivos de Aprendizaje
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir las principales herramientas TIC utilizadas para la elaboración de cronogramas y asignación de recursos en proyectos educativos.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar software de gestión de proyectos para diseñar cronogramas detallados que contemplen tiempos y recursos específicos en un proyecto educativo técnico.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar aplicaciones digitales para establecer canales de comunicación efectivos y colaborar en la gestión de proyectos con equipos multidisciplinarios.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y seleccionar herramientas TIC adecuadas para monitorear el avance y realizar ajustes en la planificación de proyectos educativos.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar reportes digitales que integren cronogramas, asignación de recursos y comunicación, demostrando la gestión efectiva del proyecto.
Contenidos Temáticos
1. Introducción a las herramientas TIC para la gestión y planificación de proyectos
· Concepto y importancia de las TIC en la gestión de proyectos educativos técnicos.
· Panorama general de las herramientas digitales más usadas en planificación, seguimiento y comunicación.
· Ventajas y desafíos de usar TIC en proyectos educativos técnicos.
2. Herramientas TIC para la elaboración de cronogramas y asignación de recursos
· Tipos de cronogramas: de barras (Gantt), de red (PERT/CPM), calendarios digitales.
· Software y aplicaciones para cronogramas y recursos: Microsoft Project, Trello, Asana, Monday.com, Google Calendar.
· Funciones clave para la asignación de recursos: perfiles, cargas de trabajo, disponibilidad.
· Criterios para seleccionar herramientas según requerimientos del proyecto educativo técnico.
3. Aplicación práctica de software de gestión de proyectos para diseño de cronogramas detallados
· Instalación y configuración básica de un software seleccionado (ej. Microsoft Project o Trello).
· Definición de actividades, tiempos y recursos dentro del software.
· Creación de un cronograma detallado para un proyecto educativo técnico: pasos y mejores prácticas.
· Simulación de asignación de recursos y gestión de dependencias entre tareas.
4. Uso de aplicaciones digitales para comunicación y colaboración en proyectos
· Importancia de la comunicación efectiva en equipos multidisciplinarios.
· Plataformas para comunicación y colaboración: Microsoft Teams, Slack, Google Workspace, Zoom.
· Integración de canales de comunicación con herramientas de gestión de proyectos.
· Buenas prácticas para gestionar reuniones, compartir documentos y mantener la colaboración continua.
5. Evaluación y selección de herramientas TIC para monitoreo y ajustes en proyectos educativos
· Indicadores clave para el seguimiento del avance del proyecto.
· Herramientas para monitoreo en tiempo real y reportes automáticos.
· Criterios para evaluar la efectividad de las TIC usadas en la planificación y gestión.
· Proceso para realizar ajustes en cronogramas y recursos usando las herramientas digitales.
6. Elaboración de reportes digitales integrados en la gestión de proyectos
· Componentes esenciales de un reporte de gestión de proyectos educativos técnicos.
· Uso de funciones de exportación e integración de datos en software de gestión.
· Formato y presentación profesional de reportes digitales con cronogramas, asignación de recursos y comunicaciones.
· Ejemplos de reportes para la rendición de cuentas y toma de decisiones.
Actividades
Actividad 1: Exploración y descripción de herramientas TIC para cronogramas y recursos
Objetivo: Identificar y describir las principales herramientas TIC para elaboración de cronogramas y asignación de recursos.
Descripción:
· En grupos pequeños, investigar 3 herramientas TIC populares para gestión de proyectos (ej. Microsoft Project, Trello, Asana).
· Analizar funcionalidades específicas para cronogramas y asignación de recursos.
· Preparar una presentación breve que describa cada herramienta, sus ventajas y limitaciones para proyectos educativos técnicos.
· Compartir las presentaciones con el resto del grupo para discusión.
Organización: Grupos de 3-4 estudiantes
Producto esperado: Presentación grupal con descripción comparativa de herramientas TIC.
Duración estimada: 2 horas
Actividad 2: Diseño de un cronograma detallado usando software de gestión de proyectos
Objetivo: Aplicar software de gestión para diseñar cronogramas con tiempos y recursos específicos.
Descripción:
· Cada estudiante seleccionará un software (Microsoft Project, Trello o similar) para instalar o usar versión web.
· Diseñar un cronograma para un proyecto educativo técnico definido por el docente (por ejemplo, implementación de un taller técnico).
· Incluir definición de tareas, asignación de tiempos estimados y recursos (personal, materiales, etc.).
· Guardar y exportar el cronograma finalizado en formato digital.
Organización: Individual
Producto esperado: Archivo digital del cronograma con asignación de recursos.
Duración estimada: 3 horas
Actividad 3: Simulación de comunicación y colaboración en proyectos con aplicaciones digitales
Objetivo: Utilizar aplicaciones digitales para establecer canales efectivos de comunicación y colaboración.
Descripción:
· Formar equipos multidisciplinarios de 4-5 estudiantes.
· Crear un espacio colaborativo en una plataforma como Microsoft Teams o Slack.
· Planificar y ejecutar una reunión virtual para discutir avances del proyecto.
· Compartir documentos, asignar tareas y usar herramientas de chat o video llamadas.
· Registrar la experiencia y buenas prácticas para la comunicación en proyectos.
Organización: Grupos de 4-5 estudiantes
Producto esperado: Informe breve con evidencias de la comunicación y colaboración (capturas, acta de reunión, asignación de tareas).
Duración estimada: 2 horas
Actividad 4: Elaboración de un reporte digital integrando cronograma, recursos y comunicación
Objetivo: Elaborar reportes digitales que integren cronogramas, asignación de recursos y comunicación, evidenciando gestión efectiva.
Descripción:
· Usar la información generada en actividades previas para confeccionar un reporte digital profesional.
· Incluir gráficos, cronogramas exportados, asignación de recursos y resumen de la comunicación en el equipo.
· Aplicar herramientas como Google Docs, Microsoft Word o software específico para reportes.
· Presentar el reporte en formato PDF o digital para revisión docente y compañeros.
Organización: Individual o en parejas
Producto esperado: Reporte digital completo e integrado del proyecto.
Duración estimada: 3 horas
Evaluación
Evaluación diagnóstica
Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre herramientas TIC aplicadas a gestión y planificación de proyectos.
Cómo se evalúa: Cuestionario corto con preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta sobre conceptos básicos y uso de TIC en proyectos.
Instrumento sugerido: Prueba diagnóstica digital vía Google Forms o plataforma LMS.
Evaluación formativa
Qué se evalúa: Desarrollo progresivo de habilidades para identificar, usar y aplicar herramientas TIC en planificación y gestión.
Cómo se evalúa: Revisión y retroalimentación de actividades prácticas (presentaciones, cronogramas, reportes, participación en colaboración digital).
Instrumento sugerido: Rúbricas específicas para presentación, diseño de cronograma, colaboración y reporte digital.
Evaluación sumativa
Qué se evalúa: Competencia integral para diseñar, gestionar y comunicar proyectos educativos técnicos utilizando TIC.
Cómo se evalúa: Entrega final del reporte digital integrado que incluya cronograma detallado, asignación de recursos y evidencias de comunicación efectiva.
Instrumento sugerido: Rúbrica de evaluación sumativa que valore precisión del cronograma, coherencia en asignación de recursos, calidad de la comunicación y presentación del reporte.

Unidad 3: Diseño y Desarrollo de un Plan de Proyecto Educativo
Objetivos de Aprendizaje
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar objetivos específicos y medibles para un plan de proyecto educativo utilizando herramientas TIC que faciliten su formulación y seguimiento.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un cronograma detallado de actividades para un proyecto educativo, integrando recursos y presupuesto, mediante el uso de aplicaciones digitales de planificación.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar estrategias de evaluación y monitoreo en un plan de proyecto educativo, empleando indicadores claros y plataformas tecnológicas para el seguimiento de resultados.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar y presentar un plan de proyecto educativo completo que incluya objetivos, recursos, presupuesto, cronograma y evaluación, utilizando herramientas colaborativas digitales.
Contenidos Temáticos
1. Introducción al diseño de planes de proyecto educativo
· Concepto y finalidad de un plan de proyecto educativo: importancia en la educación técnica.
· Componentes esenciales de un plan de proyecto: objetivos, recursos, presupuesto, cronograma y evaluación.
· Ventajas de incorporar TIC en la planificación y gestión de proyectos educativos.
2. Formulación de objetivos específicos y medibles para proyectos educativos
· Características de los objetivos efectivos: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART).
· Metodologías para la elaboración de objetivos: análisis de necesidades y resultados esperados.
· Herramientas TIC para la formulación y seguimiento de objetivos: aplicaciones para mapas mentales, gestores de objetivos y hojas de cálculo.
3. Diseño de cronogramas detallados integrando recursos y presupuesto
· Identificación y clasificación de recursos materiales, humanos y tecnológicos.
· Elaboración de presupuestos: conceptos básicos, tipos de costos y control financiero.
· Diseño de cronogramas: técnicas para la planificación temporal de actividades (diagrama de Gantt, calendario digital).
· Uso de aplicaciones digitales de planificación y gestión de proyectos (Trello, Microsoft Project, Google Sheets).
4. Estrategias de evaluación y monitoreo en proyectos educativos
· Importancia de la evaluación y monitoreo para el éxito del proyecto.
· Definición y uso de indicadores claros y medibles para evaluar resultados.
· Plataformas tecnológicas para la gestión de evaluaciones y seguimiento (Google Forms, Kahoot, plataformas LMS).
· Elaboración de informes de seguimiento y ajuste del proyecto basado en resultados.
5. Organización y presentación del plan de proyecto educativo completo
· Estructura integral del plan de proyecto: integración de objetivos, recursos, presupuesto, cronograma y evaluación.
· Uso de herramientas colaborativas digitales para la elaboración conjunta (Google Drive, Microsoft Teams, Slack).
· Técnicas para la presentación efectiva del plan: informes, presentaciones multimedia y documentación digital.
· Prácticas de revisión y retroalimentación entre pares para mejorar el plan.
Actividades
Actividad 1: Formulación de objetivos SMART utilizando herramientas TIC
Objetivo: Elaborar objetivos específicos y medibles para un plan de proyecto educativo utilizando herramientas digitales.
Descripción:
· El docente presenta un caso práctico de proyecto educativo.
· Los estudiantes analizan el caso y determinan posibles objetivos.
· En parejas, usan una herramienta digital (como MindMeister o Google Docs) para redactar 3 objetivos SMART relacionados con el proyecto.
· Comparten sus objetivos en un foro o plataforma colaborativa para retroalimentación.
Organización: Parejas
Producto esperado: Documento digital con 3 objetivos SMART formulados y retroalimentados.
Duración estimada: 1.5 horas
Actividad 2: Elaboración de un cronograma con recursos y presupuesto mediante aplicación digital
Objetivo: Diseñar un cronograma detallado integrando recursos y presupuesto usando aplicaciones digitales.
Descripción:
· Se asigna un proyecto educativo para planificar.
· En grupos, identifican las actividades necesarias, recursos requeridos y estiman el presupuesto.
· Utilizan una aplicación digital (Trello, Microsoft Project o Google Sheets) para crear un cronograma visual con fechas, responsables y costos asignados.
· Presentan el cronograma al resto del grupo para recibir comentarios.
Organización: Grupos de 3-4 estudiantes
Producto esperado: Cronograma digital con asignación de recursos y presupuesto.
Duración estimada: 3 horas
Actividad 3: Diseño de indicadores de evaluación y monitoreo con plataformas tecnológicas
Objetivo: Aplicar estrategias de evaluación y monitoreo con indicadores claros usando plataformas tecnológicas.
Descripción:
· Se explica la importancia de los indicadores y tipos más comunes.
· Cada estudiante elige un objetivo de proyecto previamente formulado.
· Diseña al menos 3 indicadores de evaluación asociados al objetivo.
· Utilizan Google Forms o similar para crear un cuestionario de seguimiento basado en esos indicadores.
· Simulan la aplicación del cuestionario para analizar su funcionalidad.
Organización: Individual
Producto esperado: Cuestionario digital con indicadores de evaluación y reporte simulado.
Duración estimada: 2 horas
Actividad 4: Presentación colaborativa del plan de proyecto educativo completo
Objetivo: Organizar y presentar un plan de proyecto educativo completo utilizando herramientas colaborativas digitales.
Descripción:
· En grupos, integran los objetivos, cronograma, recursos, presupuesto y plan de evaluación elaborados en actividades anteriores.
· Utilizan plataformas colaborativas (Google Drive, Microsoft Teams) para confeccionar un documento o presentación multimedia.
· Preparan una exposición virtual o presencial para presentar el plan completo al docente y compañeros.
· Reciben retroalimentación y realizan ajustes finales.
Organización: Grupos de 3-4 estudiantes
Producto esperado: Documento o presentación digital del plan de proyecto educativo integral y presentación oral.
Duración estimada: 4 horas
Evaluación
Evaluación diagnóstica
Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre planificación de proyectos educativos y uso básico de TIC.
Cómo se evalúa: Cuestionario breve en línea con preguntas sobre componentes de proyectos y herramientas digitales.
Instrumento sugerido: Google Forms con preguntas de opción múltiple y respuestas abiertas.
Evaluación formativa
Qué se evalúa: Proceso de elaboración de objetivos, cronogramas, indicadores y uso de TIC durante las actividades prácticas.
Cómo se evalúa: Observación directa, revisión de productos parciales, retroalimentación entre pares y autoevaluación.
Instrumento sugerido: Rúbricas para objetivos SMART, cronogramas, cuestionarios de indicadores y participación en actividades colaborativas.
Evaluación sumativa
Qué se evalúa: Producto final: plan de proyecto educativo completo que integra objetivos, recursos, presupuesto, cronograma y evaluación, presentado de forma digital y oral.
Cómo se evalúa: Evaluación con rúbrica que incluye claridad y pertinencia de objetivos, coherencia del cronograma y presupuesto, calidad de indicadores de evaluación, uso adecuado de herramientas TIC y calidad de la presentación.
Instrumento sugerido: Rúbrica detallada de evaluación del plan de proyecto y presentación.

Unidad 4: Seguimiento, Evaluación y Comunicación en Proyectos con TIC
Objetivos de Aprendizaje
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de monitoreo utilizando herramientas TIC para registrar y analizar el progreso de un proyecto educativo técnico.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar indicadores de evaluación específicos para medir el desempeño y resultados de proyectos con soporte tecnológico.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar informes de seguimiento y evaluación empleando plataformas digitales para comunicar avances a los miembros del equipo y partes interesadas.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de implementar estrategias digitales de comunicación y colaboración que faciliten la coordinación efectiva en equipos multidisciplinarios de proyectos.
· Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar herramientas TIC para evaluar el impacto de un proyecto y proponer ajustes basados en datos recopilados durante el seguimiento.
Contenidos Temáticos
1. Introducción al seguimiento y evaluación en proyectos con TIC
· Conceptos básicos de seguimiento y evaluación en proyectos educativos técnicos.
· Importancia del monitoreo continuo para la gestión efectiva.
· Rol de las TIC en el seguimiento y evaluación.
2. Técnicas de monitoreo utilizando herramientas TIC
· Definición y características de técnicas de monitoreo.
· Herramientas digitales para registro y análisis del progreso:           
· Software de gestión de proyectos (ej. Trello, Asana, Microsoft Planner).
· Hojas de cálculo colaborativas (Google Sheets, Excel online).
· Aplicaciones para seguimiento de tareas y tiempos.
· Procedimientos para recopilar y analizar datos del proyecto.
3. Diseño de indicadores de evaluación para proyectos con soporte tecnológico
· Concepto y tipos de indicadores (cuantitativos y cualitativos).
· Criterios para diseñar indicadores específicos y relevantes.
· Ejemplos prácticos de indicadores para proyectos educativos técnicos con TIC.
· Uso de matrices y tablas para organizar indicadores.
4. Elaboración de informes de seguimiento y evaluación con plataformas digitales
· Elementos esenciales de un informe de seguimiento y evaluación.
· Herramientas digitales para la elaboración de informes:          
· Procesadores de texto colaborativos (Google Docs, Microsoft Word online).
· Plataformas para presentaciones dinámicas (PowerPoint, Prezi, Canva).
· Paneles de control y visualización de datos (Google Data Studio, Power BI básico).
· Buenas prácticas para comunicar avances a distintos públicos (equipo, directivos, financiadores).
5. Estrategias digitales de comunicación y colaboración en equipos multidisciplinarios
· Comunicación efectiva en proyectos: principios y barreras.
· Plataformas colaborativas y de comunicación:          
· Herramientas de mensajería y videoconferencia (Slack, Microsoft Teams, Zoom).
· Repositorios y gestión documental (Google Drive, OneDrive).
· Dinámicas y protocolos para la coordinación y colaboración en equipos multidisciplinarios.
6. Evaluación del impacto del proyecto y ajustes basados en datos
· Concepto de evaluación de impacto en proyectos educativos con TIC.
· Herramientas y métodos para la recopilación de datos post-implementación.
· Análisis de datos para identificar logros, desafíos y áreas de mejora.
· Propuesta de ajustes y mejoras basadas en evidencia.
Actividades
Actividad 1: Monitoreo del progreso de un proyecto con herramientas TIC
Objetivo: Aplicar técnicas de monitoreo utilizando herramientas TIC para registrar y analizar el progreso de un proyecto educativo técnico.
Descripción paso a paso:
· Se asigna a cada estudiante un proyecto educativo técnico simulado o real en desarrollo.
· El estudiante selecciona una herramienta TIC para gestionar tareas (por ejemplo, Trello o Google Sheets).
· Diseña una tabla o tablero para registrar actividades, responsables, fechas y estado de avance.
· Durante la actividad, registra datos ficticios o reales del avance semanal del proyecto.
· Analiza los datos registrados para identificar posibles retrasos o cuellos de botella.
Organización: Individual
Producto esperado: Tablero o hoja de seguimiento con registro y análisis del progreso del proyecto.
Duración estimada: 2 horas
Actividad 2: Diseño de indicadores de evaluación para un proyecto con TIC
Objetivo: Diseñar indicadores específicos para medir el desempeño y resultados de proyectos con soporte tecnológico.
Descripción paso a paso:
· Se presenta un proyecto educativo técnico con características específicas.
· En grupos pequeños, los estudiantes discuten y definen objetivos claros para evaluar.
· Diseñan indicadores cuantitativos y cualitativos alineados a esos objetivos.
· Organizan los indicadores en una matriz que incluya descripción, método de medición y frecuencia de evaluación.
· Exponen sus matrices y reciben retroalimentación del docente y compañeros.
Organización: Grupos de 3-4 estudiantes
Producto esperado: Matriz de indicadores de evaluación para un proyecto con TIC.
Duración estimada: 2.5 horas
Actividad 3: Elaboración de informe digital de seguimiento y evaluación
Objetivo: Elaborar informes de seguimiento y evaluación empleando plataformas digitales para comunicar avances a los miembros del equipo y partes interesadas.
Descripción paso a paso:
· Se proporciona un conjunto de datos simulados de avance y evaluación de un proyecto.
· Individualmente o en parejas, los estudiantes utilizan Google Docs o Word online para redactar un informe estructurado.
· Incorporan gráficos o tablas usando herramientas digitales para la visualización clara de datos.
· Diseñan una presentación breve usando PowerPoint o Canva para complementar el informe.
· Comparten el informe y presentación con el grupo para discusión y retroalimentación.
Organización: Individual o parejas
Producto esperado: Informe digital y presentación sobre seguimiento y evaluación del proyecto.
Duración estimada: 3 horas
Actividad 4: Simulación de comunicación y colaboración en equipo multidisciplinario con TIC
Objetivo: Implementar estrategias digitales de comunicación y colaboración que faciliten la coordinación efectiva en equipos multidisciplinarios de proyectos.
Descripción paso a paso:
· Se forman grupos multidisciplinarios (3-5 estudiantes) con roles asignados (coordinador, gestor de comunicación, técnico, etc.).
· Utilizan Slack o Microsoft Teams para crear canales de comunicación específicos del proyecto.
· Simulan reuniones virtuales usando Zoom o Teams para coordinar tareas y resolver problemas.
· Comparten documentos, calendarios y reportes en plataformas colaborativas como Google Drive.
· Al final, elaboran un resumen escrito sobre las estrategias de comunicación utilizadas y su efectividad.
Organización: Grupos de 3-5 estudiantes
Producto esperado: Resumen de estrategias digitales de comunicación y colaboración aplicadas.
Duración estimada: 3 horas
Actividad 5: Evaluación del impacto y propuesta de ajustes basados en datos
Objetivo: Utilizar herramientas TIC para evaluar el impacto de un proyecto y proponer ajustes basados en datos recopilados durante el seguimiento.
Descripción paso a paso:
· Se entrega un conjunto de datos de resultados y feedback de usuarios finales de un proyecto educativo con TIC.
· Individualmente, los estudiantes analizan los datos usando hojas de cálculo o herramientas básicas de visualización.
· Identifican indicadores de éxito y áreas con resultados insatisfactorios.
· Proponen ajustes o mejoras concretas para optimizar el impacto del proyecto.
· Presentan sus conclusiones y propuestas al grupo para discusión.
Organización: Individual
Producto esperado: Informe de evaluación de impacto con propuestas de ajustes.
Duración estimada: 2 horas
Evaluación
Evaluación diagnóstica
Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre seguimiento, evaluación y uso básico de TIC en proyectos.
Cómo se evalúa: Cuestionario escrito o en línea con preguntas de opción múltiple y de respuesta corta sobre conceptos clave.
Instrumento sugerido: Formulario digital (Google Forms o similar) con 10 preguntas.
Evaluación formativa
Qué se evalúa: Aplicación práctica de técnicas de monitoreo, diseño de indicadores, elaboración de informes y uso de TIC para comunicación.
Cómo se evalúa: Revisión continua de productos parciales de las actividades, retroalimentación oral y escrita durante las sesiones.
Instrumento sugerido: Rúbricas específicas para cada actividad que valoren aspectos técnicos, claridad y pertinencia.
Evaluación sumativa
Qué se evalúa: Integración de los aprendizajes mediante un proyecto final que incluya monitoreo, indicadores, informe y propuesta de ajustes con soporte TIC.
Cómo se evalúa: Presentación escrita y oral del proyecto final, utilizando plataformas digitales para evidenciar el seguimiento, evaluación y comunicación.
Instrumento sugerido: Rúbrica evaluativa integral que considere calidad técnica, análisis de datos, uso adecuado de TIC y capacidad de comunicación efectiva.
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